## Plan
Plan
Zahtjev (ID) | ID Zadatka | Zadatak | Početak (datum) | Završetak (datum) | Procjena (dani) | Tko | Status | Za dovršiti | Ovisnosti
Osnovni layout | T1 | Header | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | Anto | Dovršeno
| T2 | Main | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | Anto | Dovršeno
| T3 | Footer | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | Anto | Dovršeno
| T4 | Navigacija | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 1 | Anto | Dovršeno
Izrada ostalih stranica web sjedišta | T5 | O nama | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 1 | Anto | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T6 | Kontakt | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 1 | Anto | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T7 | Stranica proizvoda | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 1 | Domagoj | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T8 | Dodatna oprema | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 1 | Anto | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T9 | Dronovi | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 1 | Anto | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T10 | Korisničke stranice | 2018-05-04 | 2018-05-06 | 2 | Domagoj,Martin | Dovršeno |  | Osnovni layout
| T11 | Košarica | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 1 | Anto | Dovršeno |  | Osnovni layout
Popunjavanje sadržajem | T12 | Kreiranje baze proizvoda | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1 | Martin | Dovršeno
| T13 | Unos/prikaz proizvoda | 2018-05-07 | 2018-05-09 | 2 | Martin | Dovršeno |  | T7,T8,T9,T12
| T14 | Popuna ostalih stranica | 2018-05-07 | 9.5.2018. | 2 | Anto | Dovršeno |  | T5,T6,T10,T11
Tražilica | T15 | Kodiranje skripte | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1 | Domagoj | Dovršeno
| T16 | Testiranje | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 1 | Domagoj | Dovršeno
Registracija/prijava na stranicu | T17 | Kreiranje baza | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno
| T18 | Forma za registraciju | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T1,T10
| T19 | Forma za prijavu | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T1,T10
| T20 | Testiranje | 2018-05-09 | 2018-05-11 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno
Provjera dostupnosti | T21 | Kodiranje skripte | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 2 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T12
| T22 | Testiranje | 2018-05-12 | 2018-05-14 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno
Tijek naplate | T23 | Dostava | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T11
| T24 | Plaćanje | 2018-05-15 | 2018-05-18 | 2 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T11
| T25 | Stranica za potvrdu | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T11
| T26 | Generiranje računa | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno |  | T11
Ocjenjivanje proizvoda | T27 | Kodiranje skripte | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno
| T28 | Testiranje | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 1 | Domagoj, Martin | Dovršeno
E-mail pretplata | T29 | Kreiranje baze | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 1 | Martin | Dovršeno
| T30 | Forma za pretplatu | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 1 | Martin | Dovršeno
Profili na društvenim mrežama | T31 | Facebook | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 1 | Domagoj | Dovršeno
| T32 | Instagram | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 1 | Domagoj | Dovršeno
Responzivnost | T33 | Mala rezolucija | 2018-05-27 | 2018-05-29 | 2 | Anto | Dovršeno
| T34 | Srednja rezolucija | 2018-05-30 | 2018-06-01 | 2 | Anto | Dovršeno
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 42 |  |  | 0
Član | Dani rada
Anto | 9
Domagoj | 9
Martin | 9

## Dijagram - aktivnosti
| Početak | Trajanje
Header | 2018-05-02 | 1
Main | 2018-05-02 | 1
Footer | 2018-05-02 | 1
Navigacija | 2018-05-02 | 1
O nama | 2018-05-04 | 1
Kontakt | 2018-05-04 | 1
Stranica proizvoda | 2018-05-04 | 1
Dodatna oprema | 2018-05-04 | 2
Dronovi | 2018-05-04 | 2
Korisničke stranice | 2018-05-04 | 2
Košarica | 2018-05-04 | 1
Kreiranje baze proizvoda | 2018-05-07 | 1
Unos/prikaz proizvoda | 2018-05-07 | 2
Popuna ostalih stranica | 2018-05-07 | 2
Kodiranje skripte | 2018-05-07 | 1
Testiranje | 2018-05-07 | 1
Kreiranje baza | 2018-05-09 | 1
Forma za registraciju | 2018-05-09 | 1
Forma za prijavu | 2018-05-09 | 1
Testiranje | 2018-05-09 | 2
Kodiranje skripte | 2018-05-12 | 2
Testiranje | 2018-05-12 | 2
Dostava | 2018-05-15 | 3
Plaćanje | 2018-05-15 | 3
Stranica za potvrdu | 2018-05-19 | 1
Generiranje računa | 2018-05-19 | 1
Kodiranje skripte | 2018-05-21 | 1
Testiranje | 2018-05-21 | 1
Kreiranje baze | 2018-05-23 | 1
Forma za pretplatu | 2018-05-23 | 1
Facebook | 2018-05-25 | 1
Instagram | 2018-05-25 | 1
Mala rezolucija | 2018-05-27 | 2
Srednja rezolucija | 2018-05-30 | 2